ตัวอย่างโครงการซึ่งปรับบางส่วนแล้วให้ศูนย์ปรับปรุงเพิ่มเติมนะครับ

1.  ชื่อโครงการ                    การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน NT ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

O-NET ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
                                        ปีการศึกษา  2557 ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา เมือง ๘

2.  ผู้รับผิดชอบโครงการ         นายนิคม  โพธิบาย

3.  สนองกลยุทธ์ระดับองค์กร   กลยุทธ์ที่ 1.1 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู

เขต 1 กลยุทธ์ที่ 5 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

4. หลักการและเหตุผล

งานวิชาการเป็นงานหลักและเป็นหัวใจของการพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามที่หลักสูตรกำหนด                         ซึ่งการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยวิธีการที่หลากหลาย  โดยมีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
อย่างมีประสิทธิภาพประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิต เป็นเป้าหมายที่ครูทุกคนต้องการและต้องทำให้ได้
แต่การดำเนินการจัดการเรียนการสอนในและผลการทดสอบในปีที่ผ่านมาของโรงเรียนในสังกัด ศูนย์เครือข่ายฯ เมือง ๘ ในปีการศึกษา 2556 มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (NT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีบางสมรรถนะและบางประเด็นยังมีคะแนนต่ำ และผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ซึ่งใช้แบบทดสอบที่ได้มาตรฐานจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ผลการทดสอบ 
O-NET ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้อยู่ในเกณฑ์พอใช้ ตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  แต่คะแนนเฉลี่ยระดับเขตยังต่ำกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศเช่นกัน  ดังนั้นผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนยังไม่เป็นที่น่าพอใจ คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนค่อนข้างต่ำ เมื่อเทียบกับระดับประเทศ

ดังนั้น เพื่อเป็นการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน NT ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  O-NET  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในปีการศึกษา 2557  ศูนย์เครือข่ายฯ เมือง ๖ จำเป็นต้องสร้างความตระหนักให้ครูผู้สอนในระดับชั้นดังกล่าว ให้ครูจัดกิจกรรม การเรียนรู้ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดที่หลักสูตรกำหนดในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก ได้แก่ ภาษาไทย  คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น

5.  วัตถุประสงค์

5.1 เพื่อให้ครูผู้สอน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

มีความรู้ความเข้าใจแนวทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน

5.2  เพื่อให้ครูผู้สอนสามารถนำแนวทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน                 ลงสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

6.  เป้าหมาย

6.1  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  NT ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 O-NET ของนักเรียน              ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  สูงกว่าหรือเท่ากับระดับประเทศ  และเพิ่มขึ้น                                                จากปีการศึกษา 2556  ร้อยละ 5

6.2  ประชุมปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  NT ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  O-NET ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
ปีการศึกษา 2557  ในกิจกรรมที่ 1  ดังนี้

6.2.1  ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  จำนวน  283  คน

6.2.2  ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  จำนวน  351  คน

6.2.3  ครูผู้สอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  จำนวน  176  คน

#### 6.3  ประชุมแนวทางการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  และผู้อำนวยการโรงเรียนขยายโอกาส  ในกิจกรรมที่ 2  ดังนี้

6.3.1  ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  จำนวน  351  คน

6.3.2  ครูผู้สอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  และผู้อำนวยการโรงเรียนขยายโอกาส                           จำนวน  226  คน

6.4  การสอบ Pre NT ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  และสอบ Per O-NET ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ในกิจกรรมที่ 3  ดังนี้

6.4.1  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  จำนวน  3,259  คน

6.4.2  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  จำนวน  3,283  คน

6.4.3  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  จำนวน  1,561  คน

6.5  การดำเนินงานตามแนวทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ สำนักงาน                      เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู  เขต 1  ในกิจกรรมที่  4  ดังนี้

6.5.1  ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา  จำนวน  25  ศูนย์

6.5.2  โรงเรียน  จำนวน  214  โรง

7.  กิจกรรมและขั้นตอนการดำเนินงาน

| - ที่ | - กิจกรรมและขั้นตอนการดำเนินงาน | - ระยะเวลา |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของเขตพื้นที่การศึกษา | - ตุลาคม-พฤศจิกายน 2557 |  |
| - 2 | - จัดทำโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน | - พฤศจิกายน 2557 |  |
| - 3 | - ประชุมปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน NT นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 O-NET นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในกิจกรรมที่ 1 | - พฤศจิกายน 2557 |  |
| - 4 | #### ประชุมแนวทางการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และผู้อำนวยการโรงเรียนขยายโอกาส ในกิจกรรมที่ 2 | - พฤศจิกายน 2557 |  |
| - 5 | สอบ Pre-NT ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และสอบ Per-O-NET นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนในสังกัดทุกโรงในกิจกรรมที่ 3 | - พฤศจิกายน ๒๕๕๗ - มกราคม 255๘ |  |
| - 6 | - การดำเนินงานตามแนวทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภูเขต 1 ของศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและโรงเรียนในสังกัด ในกิจกรรมที่ 4 |  | - ธันวาคม 2557 - - มีนาคม ๒๕๕๘ |
| - 7 | - นิเทศ กำกับ ติดตาม การดำเนินงานของครูผู้สอนตามปฏิทินที่กำหนด |  | - ธันวาคม 2557 - - มีนาคม ๒๕๕๘ |
| - 6 | - สรุป รายงานผลการดำเนินงาน |  | - มีนาคม 255๘ |

8.  สถานที่ดำเนินการ

8.1  กิจกรรมที่ 1  สถานที่จัดประชุมปฏิบัติการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน NT ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  O-NET ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  รายละเอียดดังนี้

| ที่ | วันที่ประชุม | ผู้เข้าร่วมประชุม | จำนวน | สถานที่ประชุม |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 21 พฤศจิกายน 2557 | ภาคเช้า - ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3,6 ศูนย์เครือข่ายฯ ศรีบุญเรือง 1-4 ภาคบ่าย - ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3,6 ศูนย์เครือข่ายฯ ศรีบุญเรือง 5-8 | 101 123 | โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา |
| 2 | 27 พฤศจิกายน 2557 | ภาคเช้า - ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3,6 ศูนย์เครือข่ายฯ เมือง 1-5 ภาคบ่าย - ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3,6 ศูนย์เครือข่ายฯ เมือง 6-10 | 134 131 | โรงเรียนหนองบัววิทยายน โรงเรียนหนองบัววิทยายน |
| 3 | 29 พฤศจิกายน 2557 | ภาคเช้า - ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3,6 ศูนย์เครือข่ายฯ โนนสัง 1-7 ภาคบ่าย - ครูชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทุกโรง | 145 176 | โรงเรียนโนนสังวิทยาสรรค์ โรงเรียนบ้านบกโนนเรียง |
| รวมครูผู้เข้าร่วมประชุม |  |  | 810 |  |

#### 8.2  กิจกรรมที่ 2  สถานที่จัดประชุมแนวทางการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  และผู้อำนวยการโรงเรียนขยายโอกาส  รายละเอียดดังนี้

| ที่ | วัน/วันที่ | ผู้เข้าร่วมประชุม | จำนวน | สถานที่ประชุม |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | วันเสาร์ที่ 22 พ.ย.57 08.30 น - 16.30 น. | - ครูผู้สอนชั้น ป.6 อำเภอเมือง ทุกคน | 164 | ห้องประชุมนเรศวร (โซน A) |
| 2 | วันอาทิตย์ที่ 23 พ.ย.57 08.30 น - 16.30 น. | - ครูผู้สอนชั้น ป.6 อำเภอ ศรีบุญเรือง และอำเภอโนนสัง ทุกคน | 187 | ห้องประชุมนเรศวร (โซน A) |
| 3 | วันศุกร์ที่ 28 พ.ย.57 08.30 น - 16.30 น. | - ครูผู้สอน ม.3 และ ผอ.รร. ขยายโอกาสทุกโรงเรียน | 226 | ห้องประชุมนเรศวร (โซน A) |
| รวมครูผู้เข้าร่วมประชุม |  |  | 577 |  |

8.3  กิจกรรมที่ 3  สถานที่จัดกิจกรรมการสอบ Pre NT ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  และ                            การสอบ Per O-NET ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 คือ โรงเรียนในสังกัด                      ทุกโรงเรียน

8.4  กิจกรรมที่ 4  สถานที่ดำเนินการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คือ ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกศูนย์ และโรงเรียนในสังกัดทุกโรง

9.  งบประมาณ

9.1  กิจกรรมที่ 1  ประชุมปฏิบัติการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน NT นักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 3  O-NET นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ใช้งบประมาณจากงบแผนงาน
ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา  งบดำเนินงาน จำนวน 55,500 บาท (ห้าหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย  ดังนี้ (ขอถัวจ่ายเท่าที่จ่ายจริงทุกรายการ)

| ที่ | กิจกรรม/คำชี้แจงในการใช้งบประมาณ | หมวดรายจ่าย |  |  | ## รวม |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ค่าตอบแทน | ค่าใช้สอย | ค่าวัสดุ |  |
| 1 | 1.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าอาหาร กลางวัน ประชุมครู ป.3 ป.6 ม.3 จำนวน 810 คน วันที่ 1 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มครู (224 คน x 25 บาท x 1 มื้อ) - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มวิทยากร (22 คน x 25 บาท x 2 มื้อ) - ค่าอาหารกลางวันวิทยากร (22 คน x 75 บาท x 1มื้อ) วันที่ 2 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มครู (265 คน x 25 บาท x 1 มื้อ) - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มวิทยากร (22 คน x 25 บาท x 2 มื้อ) - ค่าอาหารกลางวันวิทยากร (22 คน x 75 บาท x 1 มื้อ) วันที่ 3 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มครู (321 คน x 25 บาท x 1 มื้อ) - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มวิทยากร (22 คน x 25 บาท x 2 มื้อ) - ค่าอาหารกลางวันวิทยากร (22 คน x 75 บาท x 1 มื้อ) 1.2 ค่าสถานที่ 4 จุด จุดละ 2,000 บาท 1.3 ค่าน้ำมันรถยนต์ราชการ 2 คัน คันละ 2,000 บาท (อำเภอศรีบุญเรือง และอำเภอโนนสัง) ๑.๒ ค่าวัสดุและค่าเอกสารประกอบการประชุม |  | 5,600 1,100 1,650 6,625 1,100 1,650 8,025 1,100 1,650 8,000 4,000 - | ๑5,000 | 5,600 1,100 1,650 6,625 1,100 1,650 8,025 1,100 1,650 8,000 4,000 ๑5,000 |
| รวมงบประมาณ |  |  | 40,500 | 15,000 | 55,500 |

9.2  กิจกรรมที่ 2  ประชุมแนวทางการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนครูผู้สอน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  และผู้อำนวยการโรงเรียนขยายโอกาส  ใช้งบประมาณจาก
งบแผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา  งบดำเนินงาน จำนวน  81,500 บาท (แปดหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย  ดังนี้  (ขอถัวจ่ายเท่าที่จ่ายจริงทุกรายการ)

| ที่ | กิจกรรม/คำชี้แจงในการใช้งบประมาณ | หมวดรายจ่าย |  |  | รวม |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ค่าตอบแทน | ค่าใช้สอย | ค่าวัสดุ |  |
| 1 | ครูชั้น ป. 6 อำเภอเมืองฯ จำนวน 164 คน วันที่ 1 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มครู (164 คน x 25 บาท x 2 มื้อ) - ค่าอาหารกลางครู (164 คน x 75 บาท x 1 มื้อ) - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ศน. และ รอง ผอ.เขต (25 คน x 25 บาท x 2 มื้อ) - ค่าอาหารกลางวัน ศน. และ รอง ผอ.เขต (25 คน x 75 บาท x 1 มื้อ) |  | 8,200 12,300 1,250 1,875 |  | 8,200 12,300 1,250 1,875 |
| 2 | ครูชั้น ป.6 อำเภอศรีบุญเรือง และอำเภอโนนสังจำนวน 187 คน วันที่ 2 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มครู (187 คน x 25 บาท x 2 มื้อ) - ค่าอาหารกลางครู (187 คน x 75 บาท x 1 มื้อ) - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ศน. และ รอง ผอ.เขต (25 คน x 25 บาท x 2 มื้อ) - ค่าอาหารกลางวัน ศน. และรอง ผอ.เขต (25 คน x 75 บาท x 1 มื้อ) |  | 9,350 14,025 1,250 1,875 |  | 9,350 14,025 1,250 1,875 |
| 3 | ครูชั้น ม.3 และ ผอ.โรงเรียนขยายโอกาส จำนวน 226 คน วันที่ 3 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มครู (226 คน x 25 บาท x 2 มื้อ) - ค่าอาหารกลางครู (226 คน x 75 บาท x 1 มื้อ) - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ศน. และ รอง ผอ.เขต (25 คน x 25 บาท x 2 มื้อ) - ค่าอาหารกลางวัน ศน. และ รอง ผอ.เขต (25 คน x 75 บาท x 1 มื้อ) |  | 11,300 16,950 1,250 1,875 |  | 11,300 16,950 1,250 1,875 |
|  | รวมงบประมาณที่ใช้ |  | 81,500 |  | 81,500 |

9.3  กิจกรรมที่ 3  การจัดสอบ Pre-NT ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และสอบ Per O-NET ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน  ใช้งบประมาณจากงบแผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา  งบดำเนินงาน จำนวน  4๕,๐๐0 บาท  (สี่หมื่นห้าพัน
บาทถ้วน) เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย  ดังนี้  (ขอถัวจ่ายเท่าที่จ่ายจริงทุกรายการ)

| ที่ | กิจกรรม/คำชี้แจงในการใช้งบประมาณ | หมวดรายจ่าย |  |  | รวม |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ค่าตอบแทน | ค่าใช้สอย | ค่าวัสดุ |  |
| 1 | โรงเรียนจัดสอบ Pre O-NET, Pre-NT ครั้งที่ 1 | - | - | - | - |
| 2 | โรงเรียนจัดสอบ Pre O-NET, Pre-NT ครั้งที่ 2 | - | - | - | - |
| 3 | จัดทำแผ่นซีดี ข้อสอบให้ 214 โรงเรียน x 2 แผ่น และให้โรงเรียนมารับที่กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ |  |  | 10,000 | 10,000 |
| 4 | โรงเรียนจัดสอบ Pre O-NET, Pre-NT ครั้งที่ 3 |  |  |  |  |
| 5 | ค่าชดเชยน้ำมันออกนิเทศ ติดตาม การสอบ Pre O-NET, Pre-NT ของ รอง ผอ.เขต และศึกษานิเทศก์ กม.ละ 4 บาท |  | 20,000 |  | 20,000 |
| 6 | โรงเรียนวิเคราะห์ผลสอบ และรายงานผลการสอบ ครั้งที่ 3 ให้ สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 ทราบ ตามแบบฟอร์มที่กำหนดให้ |  |  |  |  |
| 7 | สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 วิเคราะห์ผลการสอบ ระดับเขต 7.1 ค่าจ้างบันทึกข้อมูล Pre O-NET, Pre-NT |  | 5,000 |  | 5,000 |
| 8 | สรุปรายงานผลการสอบระดับเขต 8.1 ค่าเอกสารการจัดทำรายงานการสอบ Pre O-NET, Pre-NT |  |  | ๑๐,๐๐0 | ๑๐,๐๐๐ |
|  | รวมงบประมาณทั้งสิ้น |  | 25,000 | ๒๐,๐๐0 | 4๕,๐๐0 |

9.4  กิจกรรมที่ 4  การดำเนินงานตามแนวทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 ของศูนย์เครือข่ายฯ และโรงเรียนในสังกัด  ใช้งบประมาณจากงบแผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา  งบดำเนินงาน จำนวน 1,5๔๙,000 บาท                  (หนึ่งล้านห้าแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน) เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย  ดังนี้ (ขอถัวจ่ายเท่าที่จ่ายจริงทุกรายการ)

| ที่ | กิจกรรม/คำชี้แจงในการใช้งบประมาณ | หมวดรายจ่าย |  |  | รวม |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ค่าตอบแทน | ค่าใช้สอย | ค่าวัสดุ |  |
| 1 | การดำเนินงานยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของศูนย์เครือข่ายฯ และโรงเรียนในสังกัด จัดเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้ ๑. ค่าเบี้ยเลี้ยงและพาหนะ ๒. ค่าอาหาร, อาหารว่างและเครื่องดื่ม ๓. ค่าวัสดุ | - | - | - | ๑,๕๔๙,๐๐๐ |
|  | รวมงบประมาณทั้งสิ้น |  | ๑,๕๔๙,๐๐๐ |  | ๑,๕๔๙,๐๐๐ |

10.  การประเมินผล

| ## ตัวชี้วัด | วิธีการวัด | เครื่องมือที่ใช้ |
| --- | --- | --- |
| 1. ความรู้ความเข้าใจแนวทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน | - สังเกต | - แบบสังเกต |
| 2. การปฏิบัติตามแนวทางยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน | - สังเกต - ประเมินการปฏิบัติงาน | - แบบสังเกต - แบบประเมิน การปฏิบัติงาน |
| 3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 | - การสอบ NT, O-NET | แบบทดสอบ NT ป.3 จาก สพฐ. แบบทดสอบ O-NET ป.6 จาก สทศ. |

11.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ

11.1  ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีความรู้ 
ความเข้าใจแนวทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน

11.2  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน NT ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  O-NET ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  สูงกว่าหรือเท่ากับระดับประเทศ  และเพิ่มขึ้นร้อยละ 5

ลงชื่อ......................................................ผู้เสนอโครงการ

(.......................................)

ตำแหน่ง  ประธานศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา เมือง ๖

ลงชื่อ........................................................ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายภัญญู  ภูริศรี)

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต ๑

ลงชื่อ.............................................................ผู้อนุมัติโครงการ

(นางละออตา  พงษ์ฤทัศน์)

ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต ๑